## Casos de Prueba
ID | Funcionalidad | Descripción del Caso | Entrada | Resultado Esperado | Prioridad | Responsable
CP01 | Registro de sensores IoT | Validar registro de datos de humedad, temperatura y luminosidad | Datos simulados desde sensor | Registro exitoso en la base de datos cada 15 min | Alta | Desarrollador IoT
CP02 | App móvil offline | Capturar datos sin conexión y sincronizar luego | Datos ingresados offline | Sincronización automática cuando haya red | Alta | Dev Móvil
CP03 | Detección de plagas | Analizar imagen drone con plaga visible | Imagen de plaga (simulada) | Notificación de alerta temprana | Media | Full Stack
CP04 | Exportar informes | Generar PDF con datos de semana | Selección de rango de fechas | PDF descargable con info esperada | Media | Analista de datos
CP05 | Gestión de usuarios | Crear cuenta con rol 'Técnico' | Formulario de registro completado | Cuenta creada con permisos asignados | Alta | Admin del sistema

## Datos de Prueba
ID Dato | Caso Asociado | Tipo de Dato | Valor Simulado | Observaciones
DT01 | CP01 | Humedad | 72% | Sensor simulado ID=HUM_001
DT02 | CP01 | Temperatura | 25.3°C | Sensor simulado ID=TMP_001
DT03 | CP03 | Imagen Drone | imagen_plaga_001.jpg | Imagen con plaga visible en hoja
DT04 | CP02 | Datos Offline | Registro de tareas técnicas | Ingreso en zona sin cobertura
DT05 | CP04 | Rango de fechas | 01/06/2025 – 07/06/2025 | Para generación de informe semanal

## Registro de Resultados
ID Prueba | Fecha | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | Estado | Observaciones
CP01 | 22/06/2025 | Registro exitoso cada 15 min | Registro exitoso en la base de datos cada 15 min | ✅ Aprobado | Funciona en intervalos regulares
CP02 | 22/06/2025 | Datos guardados localmente y sincronizados | Sincronización automática cuando haya red | ✅ Aprobado | Test en zona rural sin WiFi
CP03 | 22/06/2025 | Imagen procesada, alerta generada | Notificación de alerta temprana | ✅ Aprobado | Reconocimiento de plaga correcto
CP04 | 22/06/2025 | PDF generado con datos incompletos | Informe completo | ❌ Fallido | Falta campo de humedad en resumen
CP05 | 22/06/2025 | Cuenta creada sin errores | Cuenta creada con permisos asignados | ✅ Aprobado | Usuario pudo ingresar y operar